## Toelichting
SOK Amsterdam - Asfalt 2026 — calculatiebasis
Herkomst van de gegevens
Uitgelezen uit drie rapporten van Gemeente Amsterdam: Asfalt Schouw NOORD (26-08-2026, 49 pagina's),
Notities Asfalt NOORD 2026 en Herstelwerkzaamheden Noord.
Coordinaten zijn letterlijk overgenomen uit de GPS-regel van het rapport.
Werksoort
Staat met de hand in de kantlijn van de rapporten: HB = hotbox, AS = asfalt machinaal.
Die codes zijn per melding van de scan afgelezen en visueel nagelopen.
Bij de herstelpunten van de nutsbedrijven staat geen code; daar noemt de tekst de asfaltsoort.
Zonder code en zonder asfaltsoort blijft de melding 'nog in te delen' — er is niets ingevuld
wat niet in de bron staat.
Kolom 'Waarom deze werksoort' op het blad Locaties zegt per regel waar de indeling vandaan komt.
Asfaltsoort — rood of zwart
Rood of zwart zegt waar het werk in zit, niet hoe het wordt uitgevoerd: zowel rood als zwart
asfalt kan met de hotbox of machinaal. Het is dus een aparte kolom, geen werksoort.
Het rapport noemt de asfaltsoort alleen bij de herstelpunten van de nutsbedrijven —
8 x zwart (rijweg) en 1 x rood (fiets-/voetpad). Bij de overige 147 staat het er niet,
en dan blijft de kolom leeg. Zie het blad Per asfaltsoort voor de percentages.
Foto's
De foto's komen uit het digitale rapport, niet uit de scan. Waar de schouwer meer dan een
foto maakte staan ze allemaal in een genummerd blad, in dezelfde volgorde als zijn tekst
('foto 1', 'foto 3'). Kolom 'Aantal foto's' zegt hoeveel opnames er per locatie zijn.
Maatvoering
De schouwer noteert vrij: '4.00 x 1.40 + 1.80 x 2.00', '2x 2.20 x 0.45', 'Lengte 3,05 Breedte 1,81'.
Alle varianten zijn omgerekend naar vlakken, en daaruit volgt het oppervlak.
Gecontroleerd tegen de eigen totalen van het rapport: 5,5 m2 en 4,1 m2 komen exact uit.
10 van de 156 meldingen noemen geen enkele maat; die hebben geen oppervlak.
Tarieven
De blauwe cellen op het blad Tarieven zijn invoer — pas ze aan naar je eigen prijspeil.
De startwaarden zijn de CROW-kostenkengetallen uit crow_kosten.py en zijn een orde van
grootte, geen offerte. Alle bedragen in dit werkboek rekenen daarop door.
Met de startwaarden komt het totaal uit tussen € 37.584 en € 89.568.
Let op
Kolom 'Let op' op het blad Locaties markeert elke regel die aandacht vraagt.
Baanakkerspad heeft geen GPS in het bronrapport.
Stellingweg: het adres in het rapport (Ceramiquelaan 723) ligt 3,4 km van de overige
punten op die straat — coordinaat controleren.
Bijwerken
Dit werkboek is gegenereerd uit data/sok_amsterdam_asfalt_2026.json met
scripts/maak_calculatie_excel.py. Verandert de dataset, draai dat script opnieuw.

## Tarieven
Tarieven per werksoort — de blauwe cellen zijn invoer
Werksoort | Rekeneenheid | Tarief min | Tarief max | Herkomst startwaarde
Hotbox werkzaamheden | plek | 150 | 400 | €150–400 / plek
Asfalt machinaal | m2 | 20 | 40 | €20–40 / m²
Scheuren vullen | m1 | 5 | 15 | €5–15 / m¹
Asfalt – nog in te delen | m2 | 0 | 0 | geen tarief — werksoort nog niet bepaald
Startwaarden: CROW-kostenkengetallen (crow_kosten.py). Orde van grootte, geen offerte.

## Locaties
Referentie | Werksoort | Straat | Buurt | Wat is er geschouwd | Maatvoering | Aantal vlakken | Lengte (m) | Kleinste breedte (m) | Oppervlak (m2) | Rekeneenheid | Hoeveelheid | Tarief min | Tarief max | Kosten min | Kosten max | Prioriteit | Schouwdatum | Week | GPS breedte | GPS lengte | Adres bij GPS | Bron | Pagina | Foto | Waarom deze werksoort | Let op | Asset-code (weg) | Asfaltsoort | Aantal foto's
SOK-AMS-2026-001 | Asfalt – nog in te delen | Oostzanerdijk | Oostzanerwerf | 7.60 x 0.30 | 7,60 × 0,30 m (samen 2,3 m²) | 1 | 7.6 | 0.3 | 2.28 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.421 | 4.8783 | Oostzanerdijk 141A, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 1/49 | 001-oostzanerdijk.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-OOSTZANERDIJK |  | 1
SOK-AMS-2026-002 | Asfalt – nog in te delen | Oostzanerdijk | Oostzanerwerf | 8.00 x 0.30 | 8,00 × 0,30 m (samen 2,4 m²) | 1 | 8 | 0.3 | 2.4 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4205 | 4.8786 | Oostzanerdijk 139, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 1/49 | 002-oostzanerdijk.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-OOSTZANERDIJK |  | 1
SOK-AMS-2026-003 | Asfalt – nog in te delen | Stellingweg | Oostzanerwerf | Stellingenweg t.h.v. 202 |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.3869 | 4.9056 | Céramiquelaan 723, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 1/49 | 003-stellingweg.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst | Coordinaat ligt 3.4 km van de overige punten op Stellingweg — het adres in het rapport (Céramiquelaan 723, Amsterdam) hoort bij een andere buurt. Controleer dit punt op de kaart. · geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-STELLINGWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-004 | Asfalt – nog in te delen | Stellingweg | Oostzanerwerf | Stellingweg t.h.v. 202 0.80x 0.80 | 0,80 × 0,80 m (samen 0,6 m²) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4169 | 4.8944 | Stellingweg 169A, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 2/49 | 004-stellingweg.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-STELLINGWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-005 | Asfalt – nog in te delen | Stellingweg |  | Stellingweg 27/153 _ 4.80 x 0.90 | 4,80 × 0,90 m (samen 4,3 m²) | 1 | 4.8 | 0.9 | 4.32 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4172 | 4.8944 | Stellingweg 159, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 2/49 | 005-stellingweg.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-STELLINGWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-006 | Asfalt – nog in te delen | Zuideinde | Oostzanerwerf | Zuideinde 509 3.80 x 1.40 + 2.40 x 1.30 | 3,80 × 1,40 m + 2,40 × 1,30 m (samen 8,4 m²) | 2 | 6.2 | 1.3 | 8.44 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4167 | 4.8965 | Zuideinde 503, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 2/49 | 006-zuideinde.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-ZUIDEINDE |  | 2
SOK-AMS-2026-007 | Hotbox werkzaamheden | Zuideinde |  | Zuideinde 491 _ 1.70 x 1.40 | 1,70 × 1,40 m (samen 2,4 m²) | 1 | 1.7 | 1.4 | 2.38 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4173 | 4.896 | Zuideinde 489, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 2/49 | 007-zuideinde.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ZUIDEINDE |  | 1
SOK-AMS-2026-008 | Hotbox werkzaamheden | Zuideinde |  | Zuideinde 485 - 1.10 x 1.00 | 1,10 × 1,00 m (samen 1,1 m²) | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4173 | 4.896 | Zuideinde 489, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 3/49 | 008-zuideinde.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ZUIDEINDE |  | 1
SOK-AMS-2026-009 | Hotbox werkzaamheden | Zuideinde | Oostzanerwerf | Zuideinde 393 - 3.60 x 1.40 | 3,60 × 1,40 m (samen 5,0 m²) | 1 | 3.6 | 1.4 | 5.04 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4174 | 4.8955 | Zuideinde 412, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 3/49 | 009-zuideinde.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ZUIDEINDE |  | 1
SOK-AMS-2026-010 | Hotbox werkzaamheden | Zuideinde | Oostzanerwerf | Zuideinde 333 - 1.70 x 1.20 | 1,70 × 1,20 m (samen 2,0 m²) | 1 | 1.7 | 1.2 | 2.04 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4237 | 4.8898 | Zuideinde 333, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 3/49 | 010-zuideinde.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ZUIDEINDE |  | 1
SOK-AMS-2026-011 | Hotbox werkzaamheden | Zuideinde | Oostzanerwerf | Zuideinde 355 - 3.70 x 1.40 | 3,70 × 1,40 m (samen 5,2 m²) | 1 | 3.7 | 1.4 | 5.18 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4235 | 4.8899 | Zuideinde 339, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 4/49 | 011-zuideinde.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ZUIDEINDE |  | 1
SOK-AMS-2026-012 | Hotbox werkzaamheden | Cornelis Roosstraat | Oostzanerwerf | C.roosstr 5 - 5.00 x 0.50 | 5,00 × 0,50 m (samen 2,5 m²) | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4191 | 4.8963 | Cornelis Roosstraat 2, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 4/49 | 012-cornelisroosstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-CORNELIS-ROOSSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-013 | Asfalt – nog in te delen | Cornelis Roosstraat | Oostzanerwerf | C.roosstr t/o 25 - 3.00 x 1.10 | 3,00 × 1,10 m (samen 3,3 m²) | 1 | 3 | 1.1 | 3.3 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4187 | 4.8969 | Cornelis Roosstraat 23, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 4/49 | 013-cornelisroosstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-CORNELIS-ROOSSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-014 | Asfalt – nog in te delen | Cornelis Roosstraat | Oostzanerwerf | C.roosstr t.h.v. 27 _ 11.00 x 0.40 | 11,00 × 0,40 m (samen 4,4 m²) | 1 | 11 | 0.4 | 4.4 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4183 | 4.8968 | Cornelis Roosstraat 27, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 5/49 | 014-cornelisroosstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-CORNELIS-ROOSSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-015 | Asfalt – nog in te delen | Cornelis Roosstraat | Oostzanerwerf | C.roosstr t.h.v. oplaadpunt 5.00x 0.40 | 5,00 × 0,40 m (samen 2,0 m²) | 1 | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.4183 | 4.8968 | Cornelis Roosstraat 27, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 5/49 | 015-cornelisroosstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-CORNELIS-ROOSSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-016 | Hotbox werkzaamheden | Molenwijk | Oostzanerwerf | 2.60 x 1.80 + 9.00 x 1.80 parkeerplaats molenwijk | 2,60 × 1,80 m + 9,00 × 1,80 m (samen 20,9 m²) | 2 | 11.6 | 1.8 | 20.88 | [6 empty] | normaal | 2026-06-08 | 24 | 52.418 | 4.8938 | Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 5/49 | 016-molenwijk.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-MOLENWIJK |  | 2
SOK-AMS-2026-017 | Asfalt machinaal | Sportpark Oostzanerwerf | Asfalt Schades Heel Noord | 50.00 x 3.00 verzakt en scheuren. Dit gedeelte maakt deel uit van een dijk | 50,00 × 3,00 m (samen 150,0 m²) | 1 | 50 | 3 | 150 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4216 | 4.8789 | Sportpark Oostzanerwerf 4, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 6/49 | 017-sportparkoostzanerwerf.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-SPORTPARK-OOSTZANERWERF |  | 2
SOK-AMS-2026-018 | Asfalt machinaal | Oostzanerdijk | Asfalt Schades Heel Noord | 6.00 x 3.00 Oostzanerdijk / molenaarsweg | 6,00 × 3,00 m (samen 18,0 m²) | 1 | 6 | 3 | 18 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4205 | 4.8786 | Oostzanerdijk 139, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 6/49 | 018-oostzanerdijk.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-OOSTZANERDIJK |  | 1
SOK-AMS-2026-019 | Hotbox werkzaamheden | Molenaarsweg | Asfalt Schades Heel Noord | Molenaarsweg / oostzanerwerf 2x 2.00 x 0.50 | 2× 2,00 × 0,50 m (samen 2,0 m²) | 2 | 4 | 0.5 | 2 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4211 | 4.8879 | Grondzeiler 1, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 7/49 | 019-molenaarsweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-MOLENAARSWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-020 | Asfalt – nog in te delen | Molenaarsweg | Asfalt Schades Heel Noord | 15.00 x 0.50 scheuren. 3.00 x 0.50 gevaarlijk gat Molenaarsweg. Voor de bocht Zuideinde | 15,00 × 0,50 m + 3,00 × 0,50 m (samen 9,0 m²) | 2 | 18 | 0.5 | 9 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.422 | 4.8891 | Tuimelaarstraat 3, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 7/49 | 020-molenaarsweg.jpg | in het rapport groen doorgestreept — werksoort onduidelijk |  | SOK-AMS-MOLENAARSWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-021 | Asfalt – nog in te delen | Molenaarsweg | Asfalt Schades Heel Noord | 37.00 x o.50 Molenaarsweg bocht voor zuideinde |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4198 | 4.892 | Molenwijk 8, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 7/49 | 021-molenaarsweg.jpg | in het rapport groen doorgestreept — werksoort onduidelijk | geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-MOLENAARSWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-022 | Asfalt – nog in te delen | Meteorenweg | Tuindorp Oostzaan | 1.70 x 1.60 + 3.30 x 0.90 Meteorenweg / Aldebaranstr | 1,70 × 1,60 m + 3,30 × 0,90 m (samen 5,7 m²) | 2 | 5 | 0.9 | 5.69 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4108 | 4.8906 | Aldebaranstraat 1, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 7/49 | 022-meteorenweg.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-METEORENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-023 | Asfalt – nog in te delen | Aldebaranstraat | Tuindorp Oostzaan | 51.00 x 1.00 Aldebaranstr nr 13 tot Meteorenweg | 51,00 × 1,00 m (samen 51,0 m²) | 1 | 51 | 1 | 51 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4108 | 4.8906 | Aldebaranstraat 1, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 8/49 | 023-aldebaranstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-ALDEBARANSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-024 | Asfalt – nog in te delen | Aldebaranstraat | Tuindorp Oostzaan | Rigelstraat van nr 3 tot Aldebaranstr 18 00 x 0.80 |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4111 | 4.891 | Aldebaranstraat 13, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 8/49 | 024-aldebaranstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst | geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-ALDEBARANSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-025 | Hotbox werkzaamheden | Rigelstraat | Tuindorp Oostzaan | Rigelstr nr. 8. 2.40 x 0.30 | 2,40 × 0,30 m (samen 0,7 m²) | 1 | 2.4 | 0.3 | 0.72 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4112 | 4.8904 | Rigelstraat 9, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 9/49 | 025-rigelstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-RIGELSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-026 | Hotbox werkzaamheden | Rigelstraat | Tuindorp Oostzaan | Rigelstr nr. 8 tot nr. 10 31.50 x 0.70 | 31,50 × 0,70 m (samen 22,0 m²) | 1 | 31.5 | 0.7 | 22.05 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.412 | 4.8893 | Zonneweg 17, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 9/49 | 026-rigelstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-RIGELSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-027 | Hotbox werkzaamheden | Zonneweg | Tuindorp Oostzaan | Zonneweg 5.60 1.40 t.h.v. Betelgeuzenstraat foto 1. + 5.90 x 1.40 foto 2. Foto 3 v/a Meteorenweg tot nr 28 Zonnebloemstr. 90.00 x 0.40 | 5,90 × 1,40 m + 90,00 × 0,40 m (samen 44,3 m²) | 2 | 95.9 | 0.4 | 44.26 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4118 | 4.8895 | Rigelstraat 19, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 9/49 | 027-zonneweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ZONNEWEG |  | 3
SOK-AMS-2026-028 | Hotbox werkzaamheden | Meteorenweg | Tuindorp Oostzaan | Meteorenweg / Zonneweg 4.60 x 0.90 + 1.80 x 1.20 | 4,60 × 0,90 m + 1,80 × 1,20 m (samen 6,3 m²) | 2 | 6.4 | 0.9 | 6.3 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4117 | 4.8889 | Zonneweg 3, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 10/49 | 028-meteorenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-METEORENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-029 | Hotbox werkzaamheden | Kometensingel | Tuindorp Oostzaan | Kometensingel v/a nr. 303 tot 265 12 x 2.60 x 0.40 foto 1. Nr. 265 2.20 x 0.90 + 1.80 x 0.60. Foto 3 nr 275 2.00 x 1.40. Foto 4. T/o Neptunusplein 1.60 x 2.00 | 12× 2,60 × 0,40 m + 2,20 × 0,90 m + 1,80 × 0,60 m + 2,00 × 1,40 m + 2,00 × 1,60 m (samen 21,5 m²) | 16 | 39.2 | 0.4 | 21.54 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4153 | 4.8815 | Kometensingel 303, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 10/49 | 029-kometensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 4
SOK-AMS-2026-030 | Hotbox werkzaamheden | Kometensingel | Asfalt Schades Heel Noord | Kometensingel 275 4.00 x 1.00 | 4,00 × 1,00 m (samen 4,0 m²) | 1 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4164 | 4.8823 | Kometensingel 271A, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 10/49 | 030-kometensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 1
SOK-AMS-2026-031 | Hotbox werkzaamheden | Meteorenweg | Tuindorp Oostzaan | Meteorenweg 267 0.90 x 1.30 | 1,30 × 0,90 m (samen 1,2 m²) | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.17 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4147 | 4.8818 | Meteorenweg 232, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 11/49 | 031-meteorenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-METEORENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-032 | Hotbox werkzaamheden | Neptunusstraat | Tuindorp Oostzaan | Neptunusstr nr 332 3.75 x 1.20 foto 1. Foto 2 nr 2 2.50 x 040. Foto 3 nr.8 2.50 x 0.40 | 3,75 × 1,20 m + 40,00 × 2,50 m + 2,50 × 0,40 m (samen 105,5 m²) | 3 | 46.25 | 0.4 | 105.5 | [6 empty] | normaal | 2026-06-09 | 24 | 52.4148 | 4.8819 | Neptunusstraat 2, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 11/49 | 032-neptunusstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-NEPTUNUSSTRAAT |  | 3
SOK-AMS-2026-033 | Hotbox werkzaamheden | Neptunusstraat | Tuindorp Oostzaan | Neptunesstr nr. 14 + 18 4.35 x 0,40 | 4,35 × 0,40 m (samen 1,7 m²) | 1 | 4.35 | 0.4 | 1.74 | [6 empty] | normaal | 2026-06-10 | 24 | 52.4152 | 4.8824 | Neptunusstraat 14, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 12/49 | 033-neptunusstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-NEPTUNUSSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-034 | Hotbox werkzaamheden | Neptunusstraat | Tuindorp Oostzaan | Neptunusstr nr. 24 2.40 x 0.40 | 2,40 × 0,40 m (samen 1,0 m²) | 1 | 2.4 | 0.4 | 0.96 | [6 empty] | normaal | 2026-06-10 | 24 | 52.4156 | 4.8829 | Neptunusstraat 24, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 12/49 | 034-neptunusstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-NEPTUNUSSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-035 | Hotbox werkzaamheden | Neptunusstraat | Tuindorp Oostzaan | Neptunusstr nr. 30 tot Uranusstr 15.25 x 0.60 | 15,25 × 0,60 m (samen 9,2 m²) | 1 | 15.25 | 0.6 | 9.15 | [6 empty] | normaal | 2026-06-10 | 24 | 52.4156 | 4.8829 | Neptunusstraat 24, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 12/49 | 035-neptunusstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-NEPTUNUSSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-036 | Asfalt machinaal | Uranusstraat | Tuindorp Oostzaan | Uranusstr nr 32 tot nr. 10 62.50 x. 1 00 foto 1. Nr 1 tot Kometensingel 18 00 x 1.50 foto 2 |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2026-06-10 | 24 | 52.4157 | 4.8831 | Uranusstraat 31, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 12/49 | 036-uranusstraat.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn | geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-URANUSSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-037 | Hotbox werkzaamheden | Mercuriusstraat | Tuindorp Oostzaan | Mercuriusstr nr. 43. 9.00 x 1.50 + 2.90 x 0.90 | 9,00 × 1,50 m + 2,90 × 0,90 m (samen 16,1 m²) | 2 | 11.9 | 0.9 | 16.11 | [6 empty] | normaal | 2026-06-10 | 24 | 52.4151 | 4.8843 | Kometensingel 209, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 13/49 | 037-mercuriusstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-MERCURIUSSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-038 | Hotbox werkzaamheden | Saturnusstraat | Tuindorp Oostzaan | Saturnusstr nr. 1. 10.80 x 1.70 + 7.85 x 0.80 | 10,80 × 1,70 m + 7,85 × 0,80 m (samen 24,6 m²) | 2 | 18.65 | 0.8 | 24.64 | [6 empty] | normaal | 2026-06-10 | 24 | 52.4152 | 4.8841 | Mercuriusstraat 43, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 13/49 | 038-saturnusstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-SATURNUSSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-039 | Hotbox werkzaamheden | Marsstraat | Tuindorp Oostzaan | Marsstr nr. 18 2x 2.20 x 0.45 | 2× 2,20 × 0,45 m (samen 2,0 m²) | 2 | 4.4 | 0.45 | 1.98 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.415 | 4.8823 | Marsstraat 20, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 14/49 | 039-marsstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-MARSSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-040 | Hotbox werkzaamheden | Marsstraat | Tuindorp Oostzaan | Marsstr nr. 2. 6.75 x 1.20 | 6,75 × 1,20 m (samen 8,1 m²) | 1 | 6.75 | 1.2 | 8.1 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4146 | 4.8834 | Mercuriusstraat 17, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 14/49 | 040-marsstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-MARSSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-041 | Hotbox werkzaamheden | Marsstraat | Tuindorp Oostzaan | V/a Marsstr tot Saturnstr 18.15 x 0.70 | 18,15 × 0,70 m (samen 12,7 m²) | 1 | 18.15 | 0.7 | 12.7 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4153 | 4.8834 | Saturnusstraat 14, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 14/49 | 041-marsstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-MARSSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-042 | Asfalt machinaal | Saturnusstraat | Tuindorp Oostzaan | Saturnusstr v/a nr. 16 tot nr. 28 38.00 x 1.60 | 38,00 × 1,60 m (samen 60,8 m²) | 1 | 38 | 1.6 | 60.8 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4154 | 4.8832 | Saturnusstraat 20, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 15/49 | 042-saturnusstraat.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-SATURNUSSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-043 | Hotbox werkzaamheden | Jupiterstraat | Tuindorp Oostzaan | Jupiterstr v/a Saturnusstr 12.60 x 0.60 | 12,60 × 0,60 m (samen 7,6 m²) | 1 | 12.6 | 0.6 | 7.56 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.415 | 4.8831 | Jupiterstraat 12, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 15/49 | 043-jupiterstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-JUPITERSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-044 | Hotbox werkzaamheden | Uranusstraat | Tuindorp Oostzaan | Uranusstr v/a nr. 1 t/m Kometensingel 19.05 x 1.10 | 19,05 × 1,10 m (samen 21,0 m²) | 1 | 19.05 | 1.1 | 20.96 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4154 | 4.8842 | Uranusstraat 2, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 15/49 | 044-uranusstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-URANUSSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-045 | Hotbox werkzaamheden | Kometensingel | Tuindorp Oostzaan | Kometensingel t/o nr. 209 9.55 x 0.90 | 9,55 × 0,90 m (samen 8,6 m²) | 1 | 9.55 | 0.9 | 8.6 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4151 | 4.8843 | Kometensingel 209, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 16/49 | 045-kometensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 2
SOK-AMS-2026-046 | Hotbox werkzaamheden | Mercuriusstraat | Tuindorp Oostzaan | Mercuriusstr nr. 17 9.70 x 1.30 | 9,70 × 1,30 m (samen 12,6 m²) | 1 | 9.7 | 1.3 | 12.61 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4145 | 4.8836 | Mercuriusplein 11, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 16/49 | 046-mercuriusstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-MERCURIUSSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-047 | Asfalt – nog in te delen | Mercuriusstraat | Tuindorp Oostzaan | Mercuriusstr nr. 23 foto 1 8.30 x 0.40 foto 2 nr.25 t/m nr. 31 19.45 x 1.00 | 8,30 × 0,40 m + 19,45 × 1,00 m (samen 22,8 m²) | 2 | 27.75 | 0.4 | 22.77 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4147 | 4.8838 | Mercuriusplein 12. Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 16/49 | 047-mercuriusstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-MERCURIUSSTRAAT |  | 3
SOK-AMS-2026-048 | Hotbox werkzaamheden | Kometensingel | Tuindorp Oostzaan | Kometensingel nr. 29. 8.60 x 1.60 | 8,60 × 1,60 m (samen 13,8 m²) | 1 | 8.6 | 1.6 | 13.76 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4161 | 4.8837 | Kometensingel 249, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 17/49 | 048-kometensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 2
SOK-AMS-2026-049 | Hotbox werkzaamheden | Kometensingel | Tuindorp Oostzaan | Kometensingel nr. 15 1.80 x 2.30 | 2,30 × 1,80 m (samen 4,1 m²) | 1 | 2.3 | 1.8 | 4.14 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4131 | 4.8935 | Kometensingel 15, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 17/49 | 049-kometensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 2
SOK-AMS-2026-050 | Hotbox werkzaamheden | Grote Beerstraat | Tuindorp Oostzaan | Grotebeerstr. Nr. 6 2.70 x 1.60 | 2,70 × 1,60 m (samen 4,3 m²) | 1 | 2.7 | 1.6 | 4.32 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4131 | 4.8931 | Grote Beerstraat 6, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 17/49 | 050-grotebeerstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-GROTE-BEERSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-051 | Hotbox werkzaamheden | Aldebaranplein | Tuindorp Oostzaan | Alderbarpin nr. 1. 4.20 x 1.80 | 4,20 × 1,80 m (samen 7,6 m²) | 1 | 4.2 | 1.8 | 7.56 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4112 | 4.8918 | Aldebaranplein 5, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 18/49 | 051-aldebaranplein.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ALDEBARANPLEIN |  | 2
SOK-AMS-2026-052 | Hotbox werkzaamheden | Castorplein | Tuindorp Oostzaan | Castorpin. Nr. 26 2.70 x 0. 80 + 2.10 x 0.70 | 2,10 × 0,70 m (samen 1,5 m²) | 1 | 2.1 | 0.7 | 1.47 | [6 empty] | normaal | 2026-07-20 | 30 | 52.4118 | 4.8909 | Castorplein 28, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 18/49 | 052-castorplein.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-CASTORPLEIN |  | 3
SOK-AMS-2026-053 | Hotbox werkzaamheden | Meteorensingel | Tuindorp Oostzaan | Meteorensingel nr.32 Fp 2.30 x 1.60 | 2,30 × 1,60 m (samen 3,7 m²) | 1 | 2.3 | 1.6 | 3.68 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4121 | 4.8933 | Meteorensingel 24, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 18/49 | 053-meteorensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-METEORENSINGEL |  | 2
SOK-AMS-2026-054 | Hotbox werkzaamheden | Kometensingel | Tuindorp Oostzaan | Kometensingel foto 1 nr. 31 2.60 x 0.30 foto 2 t/o nr. 51 8.00 x 3.00 | 2,60 × 0,30 m + 8,00 × 3,00 m (samen 24,8 m²) | 2 | 10.6 | 0.3 | 24.78 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4138 | 4.8937 | Kometensingel 31, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 19/49 | 054-kometensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 2
SOK-AMS-2026-055 | Asfalt machinaal | Kometensingel | Asfalt Schades Heel Noord | Kometensingel t/o nr.51 5.00 x 2.00 | 5,00 × 2,00 m (samen 10,0 m²) | 1 | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4138 | 4.8937 | Kometensingel 31, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 19/49 | 055-kometensingel.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 1
SOK-AMS-2026-056 | Asfalt – nog in te delen | Kometensingel | Tuindorp Oostzaan | Kometensingel t/o nr. 57 Fp. 3.50 x 0.30 | 3,50 × 0,30 m (samen 1,1 m²) | 1 | 3.5 | 0.3 | 1.05 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4143 | 4.8935 | Kometensingel 53, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 19/49 | 056-kometensingel.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 1
SOK-AMS-2026-057 | Hotbox werkzaamheden | Kleine Zonneplein | Tuindorp Oostzaan | Kleine Zonnepin. Bij elektra huisje. 8.70 x 1.70 + 2.15 x 1.10 | 8,70 × 1,70 m + 2,15 × 1,10 m (samen 17,2 m²) | 2 | 10.85 | 1.1 | 17.16 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4139 | 4.8924 | Kleine Zonneplein 4, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 20/49 | 057-kleinezonneplein.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KLEINE-ZONNEPLEIN |  | 2
SOK-AMS-2026-058 | Hotbox werkzaamheden | Zonneplein | Tuindorp Oostzaan | Zonnepin Nr. 3. 3.30 x 1.90 | 3,30 × 1,90 m (samen 6,3 m²) | 1 | 3.3 | 1.9 | 6.27 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4143 | 4.8919 | Kleine Zonneplein 5, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 20/49 | 058-zonneplein.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ZONNEPLEIN |  | 2
SOK-AMS-2026-059 | Asfalt – nog in te delen | Kleine Beerstraat | Tuindorp Oostzaan | Kleine Beerstr nr. 21 3.10 x 0.80 | 3,10 × 0,80 m (samen 2,5 m²) | 1 | 3.1 | 0.8 | 2.48 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4141 | 4.8916 | Kleine Beerstraat 19, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 20/49 | 059-kleinebeerstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-KLEINE-BEERSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-060 | Hotbox werkzaamheden | Planetenplein | Tuindorp Oostzaan | Planetenpin. Nr. 20 foto nr 1 5.20 x 2.10. Nr. 24 foto nr. 2. 4.35 x 1.20 | 5,20 × 2,10 m + 4,35 × 1,20 m (samen 16,1 m²) | 2 | 9.55 | 1.2 | 16.14 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4144 | 4.8915 | Kleine Beerstraat 18, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 21/49 | 060-planetenplein.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PLANETENPLEIN |  | 2
SOK-AMS-2026-061 | Hotbox werkzaamheden | Maanstraat | Tuindorp Oostzaan | Maanstr. Nr. 107 1.10 x 1.20 | 1,20 × 1,10 m (samen 1,3 m²) | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.32 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4146 | 4.8902 | Maanstraat 82, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 21/49 | 061-maanstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-MAANSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-062 | Asfalt – nog in te delen | Maanstraat | Tuindorp Oostzaan | Maanstr. Nr. 75 1.90 x 2.00 | 2,00 × 1,90 m (samen 3,8 m²) | 1 | 2 | 1.9 | 3.8 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4141 | 4.8891 | Maanstraat 71, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 21/49 | 062-maanstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-MAANSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-063 | Asfalt machinaal | Maanstraat | Tuindorp Oostzaan | Maanstr.t.h.v. nr . 43 vanaf verlengde van de Orionstr. 17.55 x 1.20 | 17,55 × 1,20 m (samen 21,1 m²) | 1 | 17.55 | 1.2 | 21.06 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4136 | 4.8885 | Maanstraat 45, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 22/49 | 063-maanstraat.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-MAANSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-064 | Asfalt – nog in te delen | Orionplantsoen | Tuindorp Oostzaan | Orionplantsoen nr 42 tot Maanstr 60.00 x 1.70 | 60,00 × 1,70 m (samen 102,0 m²) | 1 | 60 | 1.7 | 102 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4135 | 4.8876 | Orionplantsoen 24, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 22/49 | 064-orionplantsoen.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-ORIONPLANTSOEN |  | 3
SOK-AMS-2026-065 | Asfalt – nog in te delen | Maanstraat | Tuindorp Oostzaan | Maanstr. Nr. 26 8.10 x 1.40 | 8,10 × 1,40 m (samen 11,3 m²) | 1 | 8.1 | 1.4 | 11.34 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4136 | 4.8885 | Maanstraat 45, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 22/49 | 065-maanstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-MAANSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-066 | Asfalt machinaal | Rigelstraat | Tuindorp Oostzaan | Rigelstr. Nr. 39 tot Maanstr 19.15 x 1.20 | 19,15 × 1,20 m (samen 23,0 m²) | 1 | 19.15 | 1.2 | 22.98 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4126 | 4.8879 | Rigelstraat 16, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 23/49 | 066-rigelstraat.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-RIGELSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-067 | Asfalt machinaal | Rigelstraat |  | Rigelstr. Nr. 41. 9.00 x 1.10 | 9,00 × 1,10 m (samen 9,9 m²) | 1 | 9 | 1.1 | 9.9 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4127 | 4.8874 | Maanstraat 11, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 23/49 | 067-rigelstraat.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-RIGELSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-068 | Asfalt machinaal | Rigelstraat | Tuindorp Oostzaan | Rigelstr. Nr. 28 11.40 x 1.20 | 11,40 × 1,20 m (samen 13,7 m²) | 1 | 11.4 | 1.2 | 13.68 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4129 | 4.8869 | Rigelstraat 51, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 23/49 | 068-rigelstraat.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-RIGELSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-069 | Hotbox werkzaamheden | Orionplantsoen | Tuindorp Oostzaan | Orionplantsoen nr. 1 tot Plejadenpin. 15.70 x 1.20 | 15,70 × 1,20 m (samen 18,8 m²) | 1 | 15.7 | 1.2 | 18.84 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4132 | 4.8864 | Plejadenplein 18, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 23/49 | 069-orionplantsoen.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ORIONPLANTSOEN |  | 2
SOK-AMS-2026-070 | Hotbox werkzaamheden | Orionplantsoen |  | Orionplantsoennr. 10 6.00 x 1.20 | 6,00 × 1,20 m (samen 7,2 m²) | 1 | 6 | 1.2 | 7.2 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4132 | 4.8871 | Orionplantsoen 8, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 24/49 | 070-orionplantsoen.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ORIONPLANTSOEN |  | 2
SOK-AMS-2026-071 | Hotbox werkzaamheden | Orionstraat | Tuindorp Oostzaan | Orionstr. Nr. 78 foto 1. 60.00 x 1.00. Nr 84 foto 2. 2.20 x 1.00 | 60,00 × 1,00 m + 2,20 × 1,00 m (samen 62,2 m²) | 2 | 62.2 | 1 | 62.2 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4134 | 4.8879 | Orionstraat 81, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 24/49 | 071-orionstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ORIONSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-072 | Hotbox werkzaamheden | Orionplantsoen | Tuindorp Oostzaan | Orionplantsoen nr. 30 6.20 x 0.30 | 6,20 × 0,30 m (samen 1,9 m²) | 1 | 6.2 | 0.3 | 1.86 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4138 | 4.888 | Orionplantsoen 30, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 24/49 | 072-orionplantsoen.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ORIONPLANTSOEN |  | 2
SOK-AMS-2026-073 | Hotbox werkzaamheden | Kometensingel | Tuindorp Oostzaan | Kometensingel nr 173. 2.60 x 1.10 | 2,60 × 1,10 m (samen 2,9 m²) | 1 | 2.6 | 1.1 | 2.86 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4146 | 4.8878 | Maarsenhof 173, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 25/49 | 073-kometensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 1
SOK-AMS-2026-074 | Hotbox werkzaamheden | Argostraat | Tuindorp Oostzaan | Argostr nr 38. 2.00 x 1.80 | 2,00 × 1,80 m (samen 3,6 m²) | 1 | 2 | 1.8 | 3.6 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4138 | 4.89 | Argostraat 39, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 25/49 | 074-argostraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ARGOSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-075 | Asfalt – nog in te delen | Argostraat | Tuindorp Oostzaan | Argostr. Nr. 33 1.40 x 0.90 | 1,40 × 0,90 m (samen 1,3 m²) | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.26 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4139 | 4.8902 | Argostraat 34, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 25/49 | 075-argostraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-ARGOSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-076 | Asfalt – nog in te delen | Planetenstraat | Tuindorp Oostzaan | Planetenstr. Nr. 2 3.40 x 1.20 | 3,40 × 1,20 m (samen 4,1 m²) | 1 | 3.4 | 1.2 | 4.08 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4137 | 4.8902 | Argostraat 33, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 26/49 | 076-planetenstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-PLANETENSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-077 | Asfalt machinaal | Argostraat | Tuindorp Oostzaan | Argostr. Nr. 25 14.30 x 1.10 | 14,30 × 1,10 m (samen 15,7 m²) | 1 | 14.3 | 1.1 | 15.73 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4138 | 4.8905 | Planetenstraat 2, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 26/49 | 077-argostraat.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ARGOSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-078 | Hotbox werkzaamheden | Aldebaranstraat | Tuindorp Oostzaan | T/o Gutserstr. / Kotteraarstr Foto 1 fp. 2.00 x 0.30 foto 2. 9.45 x 0.30 | 2,00 × 0,30 m + 9,45 × 0,30 m (samen 3,4 m²) | 2 | 11.45 | 0.3 | 3.43 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4111 | 4.891 | Aldebaranstraat 13, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 26/49 | 078-aldebaranstraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ALDEBARANSTRAAT |  | 2
SOK-AMS-2026-079 | Hotbox werkzaamheden | Koppelingpad | Tuindorp Oostzaan | Koppelingpad nr. 5. 3.20 x 2.00 | 3,20 × 2,00 m (samen 6,4 m²) | 1 | 3.2 | 2 | 6.4 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.3957 | 4.9074 | Papaverweg 33, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 27/49 | 079-koppelingpad.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOPPELINGPAD |  | 2
SOK-AMS-2026-080 | Hotbox werkzaamheden | Koppelingpad | Tuindorp Oostzaan | Koppelingpad nr. 8 0.90 x 1.80 + 2.20 x 1.90 | 1,80 × 0,90 m + 2,20 × 1,90 m (samen 5,8 m²) | 2 | 4 | 0.9 | 5.8 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4028 | 4.9006 | Koppelingpad 6, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 27/49 | 080-koppelingpad.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOPPELINGPAD |  | 2
SOK-AMS-2026-081 | Hotbox werkzaamheden | Koppelingpad | Tuindorp Oostzaan | Koppelingpad nr. 11 9.00 x 0.30 + 2.20 x 1.60 | 9,00 × 0,30 m + 2,20 × 1,60 m (samen 6,2 m²) | 2 | 11.2 | 0.3 | 6.22 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4032 | 4.9009 | Koppelingpad 8, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 27/49 | 081-koppelingpad.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOPPELINGPAD |  | 2
SOK-AMS-2026-082 | Hotbox werkzaamheden | Scheepsbouwweg | Tuindorp Oostzaan | Scheepsbouwerweg nr. 2. foto 1 Fp. 1.70 x 0.30. Foto 2. 6.80 x 0.30 | 1,70 × 0,30 m + 6,80 × 0,30 m (samen 2,5 m²) | 2 | 8.5 | 0.3 | 2.55 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4039 | 4.898 | Scheepsbouwweg 2, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 28/49 | 082-scheepsbouwweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-SCHEEPSBOUWWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-083 | Hotbox werkzaamheden | Scheepsbouwweg | Tuindorp Oostzaan | Scheepsbouwweg. t.h.v. Vlakkerweg, foto 1 Fp. 1.60 x 0.30. foto 2, 6.90 x 0.30. Foto 3, Fp. 2.40 x 0.30 | 1,60 × 0,30 m + 6,90 × 0,30 m + 2,40 × 0,30 m (samen 3,3 m²) | 3 | 10.9 | 0.3 | 3.27 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4049 | 4.8992 | Vlakkerweg 127, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 28/49 | 083-scheepsbouwweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-SCHEEPSBOUWWEG |  | 3
SOK-AMS-2026-084 | Hotbox werkzaamheden | Pomonastraat | Tuindorp Oostzaan | Pomoastr. Nr. 21 5.80 x 0.50 | 5,80 × 0,50 m (samen 2,9 m²) | 1 | 5.8 | 0.5 | 2.9 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4098 | 4.8949 | Pomonastraat 23, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 28/49 | 084-pomonastraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-POMONASTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-085 | Asfalt – nog in te delen | Pomonastraat | Tuindorp Oostzaan | Pomonastr. Nr. 22 .5.80 x 0.50 | 5,80 × 0,50 m (samen 2,9 m²) | 1 | 5.8 | 0.5 | 2.9 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4107 | 4.8961 | Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 29/49 | 085-pomonastraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-POMONASTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-086 | Asfalt – nog in te delen | Pomonastraat | Tuindorp Oostzaan | Pomonastr t.h.v. Druivenstr. 5.80 x 1.00 | 5,80 × 1,00 m (samen 5,8 m²) | 1 | 5.8 | 1 | 5.8 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4125 | 4.8984 | Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 29/49 | 086-pomonastraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-POMONASTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-087 | Hotbox werkzaamheden | Pomonastraat | Tuindorp Oostzaan | Pomonastr t.h.v. Appelweg 5.80 x 0.30 | 5,80 × 0,30 m (samen 1,7 m²) | 1 | 5.8 | 0.3 | 1.74 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4128 | 4.899 | Pomonastraat 86HS, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 29/49 | 087-pomonastraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-POMONASTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-088 | Hotbox werkzaamheden | Appelweg | Tuindorp Oostzaan | Appelweg / Perenpad 6.00 x 0.30 | 6,00 × 0,30 m (samen 1,8 m²) | 1 | 6 | 0.3 | 1.8 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4135 | 4.8988 | Appelweg 31, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 30/49 | 088-appelweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-APPELWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-089 | Hotbox werkzaamheden | Perenpad | Tuindorp Oostzaan | Perenpad bij ingang sportpark. Foto 1 6.00 x 1.00. Foto 2 2.00 x 1.80 + 0.80 x 1.60 | 6,00 × 1,00 m + 2,00 × 1,80 m + 1,60 × 0,80 m (samen 10,9 m²) | 3 | 9.6 | 0.8 | 10.88 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4137 | 4.8951 | Perenpad 3-5, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 30/49 | 089-perenpad.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PERENPAD |  | 2
SOK-AMS-2026-090 | Hotbox werkzaamheden | Molenaarsweg | Asfalt Schades Heel Noord | Molenaarsweg / verlengde Stellingsweg richting A 10 stad uit |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4202 | 4.8832 | Marskramerstraat 3. Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 30/49 | 090-molenaarsweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn | geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-MOLENAARSWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-091 | Hotbox werkzaamheden | Kometensingel | Asfalt Schades Heel Noord | Kometensingel in bocht t.h.v. nr 261 |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4166 | 4.8828 | Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 31/49 | 091-kometensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn | geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 2
SOK-AMS-2026-092 | Hotbox werkzaamheden | Kometensingel | Tuindorp Oostzaan | Kometensingel t.h.v. de Bethelkerk 1.90 x 1.90 | 1,90 × 1,90 m (samen 3,6 m²) | 1 | 1.9 | 1.9 | 3.61 | [6 empty] | normaal | 2026-07-21 | 30 | 52.4169 | 4.8838 | Kermispad 26, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 31/49 | 092-kometensingel.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KOMETENSINGEL |  | 2
SOK-AMS-2026-093 | Hotbox werkzaamheden | Scheepsbouwweg | Tuindorp Oostzaan | Scheepsbouwweg nr.175 Fp 0.50 x 1.90 | 1,90 × 0,50 m (samen 0,9 m²) | 1 | 1.9 | 0.5 | 0.95 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4079 | 4.8999 | Scheepsbouwweg 191, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 32/49 | 093-scheepsbouwweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-SCHEEPSBOUWWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-094 | Asfalt machinaal | Scheepsbouwweg | Asfalt Schades Heel Noord | Scheepsbouwweg nr 46 9.00 x 2.00 foto 1+2. Foto 3 nr. 48 14.00 x 1.10. Foto 4, 18.00 x 3.00 inclusief de goot | 9,00 × 2,00 m + 14,00 × 1,10 m + 18,00 × 3,00 m (samen 87,4 m²) | 3 | 41 | 1.1 | 87.4 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4078 | 4.8993 | Nageljongenstraat 17, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 32/49 | 094-scheepsbouwweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-SCHEEPSBOUWWEG |  | 4
SOK-AMS-2026-095 | Asfalt – nog in te delen | Buiksloterdijk | Kadoelen | Buiksloterdijk, toegang gemaal. 4.50 x 0.40 | 4,50 × 0,40 m (samen 1,8 m²) | 1 | 4.5 | 0.4 | 1.8 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.409 | 4.9089 | Landsmeerderdijk 213, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 32/49 | 095-buiksloterdijk.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-BUIKSLOTERDIJK |  | 1
SOK-AMS-2026-096 | Asfalt machinaal | Buiksloterdijk | Asfalt Schades Heel Noord | Buiksloterdijk toegang gemaal. 4.00 x 4.00 | 4,00 × 4,00 m (samen 16,0 m²) | 1 | 4 | 4 | 16 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4079 | 4.9068 | Kaneelappelstraat 126, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 33/49 | 096-buiksloterdijk.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-BUIKSLOTERDIJK |  | 2
SOK-AMS-2026-097 | Asfalt – nog in te delen | Buiksloterdijk | Kadoelen | Buiksloterdijk nr. 140 8.00 x 0.60 | 8,00 × 0,60 m (samen 4,8 m²) | 1 | 8 | 0.6 | 4.8 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4092 | 4.9074 | Landsmeerderdijk 140, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 33/49 | 097-buiksloterdijk.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-BUIKSLOTERDIJK |  | 1
SOK-AMS-2026-098 | Hotbox werkzaamheden | Buiksloterdijk | Kadoelen | Buiksloterdijk tussen nr. 140 / 138. Fp. 1.60 x 1.60 | 1,60 × 1,60 m (samen 2,6 m²) | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.56 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4091 | 4.9084 | Landsmeerderdijk 211, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 33/49 | 098-buiksloterdijk.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-BUIKSLOTERDIJK |  | 2
SOK-AMS-2026-099 | Hotbox werkzaamheden | Buiksloterdijk | Kadoelen | Buiksloterdijk voor afslag Kadoelenweg. Foto 1 3.00 x 1.80. foto 2 3.60 x 1.60 | 3,00 × 1,80 m + 3,60 × 1,60 m (samen 11,2 m²) | 2 | 6.6 | 1.6 | 11.16 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4094 | 4.9073 | Landsmeerderdijk 138, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 34/49 | 099-buiksloterdijk.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-BUIKSLOTERDIJK |  | 2
SOK-AMS-2026-100 | Hotbox werkzaamheden | Landsmeerderdijk | Kadoelen | Landsmeerdijk nr. 191 foto 1 7.60 x 0.70. Foto 2 + 3 55.30 | 7,60 × 0,70 m (samen 5,3 m²) | 1 | 7.6 | 0.7 | 5.32 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4102 | 4.9067 | Landsmeerderdijk 191, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 34/49 | 100-landsmeerderdijk.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-LANDSMEERDERDIJK |  | 3
SOK-AMS-2026-101 | Hotbox werkzaamheden | Landsmeerderdijk | Kadoelen | Landsmeerdijk nr. 108 0.90 x 2.20 | 2,20 × 0,90 m (samen 2,0 m²) | 1 | 2.2 | 0.9 | 1.98 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4106 | 4.906 | Leggende Osstraat 10, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 34/49 | 101-landsmeerderdijk.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-LANDSMEERDERDIJK |  | 1
SOK-AMS-2026-102 | Hotbox werkzaamheden | Landsmeerderdijk | Kadoelen | Landsmeerdijk nr. 94 2.90 x 0.50 | 2,90 × 0,50 m (samen 1,4 m²) | 1 | 2.9 | 0.5 | 1.45 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4115 | 4.9037 | Landsmeerderdijk 94, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 35/49 | 102-landsmeerderdijk.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-LANDSMEERDERDIJK |  | 2
SOK-AMS-2026-103 | Asfalt machinaal | Landsmeerderdijk | Kadoelen | Landsmeerdijk nr. 67 11.45 x 2.50 + 2.40 x 1. 40 | 11,45 × 2,50 m + 2,40 × 1,00 m (samen 31,0 m²) | 2 | 13.85 | 1 | 31.02 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4141 | 4.9005 | Landsmeerderdijk 67, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 35/49 | 103-landsmeerderdijk.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-LANDSMEERDERDIJK |  | 2
SOK-AMS-2026-104 | Asfalt machinaal | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr, 193 42,60 x 0.100 foto 1 en 2 | 42,60 × 0,10 m (samen 4,3 m²) | 1 | 42.6 | 0.1 | 4.26 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4104 | 4.9074 | Kadoelenweg 243. Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 35/49 | 104-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-105 | Asfalt – nog in te delen | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 193 foto 1, 6.00 x 0.80 foto 2, 5.35 x 2.60. Foto 3, 3.65 x 1.40 | 6,00 × 0,80 m + 5,35 × 2,60 m + 3,65 × 1,40 m (samen 23,8 m²) | 3 | 15 | 0.8 | 23.82 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4102 | 4.9067 | Landsmeerderdijk 193, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 36/49 | 105-kadoelenweg.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 3
SOK-AMS-2026-106 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Asfalt Schades Heel Noord | Kadoelenweg nr.193. 0.70 x 3.00 | 3,00 × 0,70 m (samen 2,1 m²) | 1 | 3 | 0.7 | 2.1 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4102 | 4.9067 | Landsmeerderdijk 193. Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 36/49 | 106-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-107 | Asfalt machinaal | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 245 foto 1. 2.80 x 85. Foto 2. 7.30 x 1.75 | 7,30 × 1,75 m (samen 12,8 m²) | 1 | 7.3 | 1.75 | 12.78 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4102 | 4.9073 | Kadoelenweg 245, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 36/49 | 107-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-108 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg t/o nr. 382 foto 1. 2.10 x 2.00 foto 2. 1.10 x 1.80 | 2,10 × 2,00 m + 1,80 × 1,10 m (samen 6,2 m²) | 2 | 3.9 | 1.1 | 6.18 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4104 | 4.9074 | Kadoelenweg 241, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 37/49 | 108-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-109 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 231. 4.00 x 1.40 + 1.80 x 2.00 | 4,00 × 1,40 m + 2,00 × 1,80 m (samen 9,2 m²) | 2 | 6 | 1.4 | 9.2 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4109 | 4.9079 | Kadoelenweg 231, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 37/49 | 109-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-110 | Asfalt machinaal | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 366 foto 1 6.80 x 3.65. Foto 2 12.45 x 1.20. Foto 3 2.30 x 1.20 | 6,80 × 3,65 m + 12,45 × 1,20 m + 2,30 × 1,20 m (samen 42,5 m²) | 3 | 21.55 | 1.2 | 42.52 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4114 | 4.9077 | Kadoelenweg 366. Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 37/49 | 110-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 3
SOK-AMS-2026-111 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr 221 7.70 x 1.10 + 0.70 x 0.70 | 7,70 × 1,10 m + 0,70 × 0,70 m (samen 9,0 m²) | 2 | 8.4 | 0.7 | 8.96 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4111 | 4.9075 | Kadoelenweg 370, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 38/49 | 111-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-112 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 221 foto 1 6.70 x 0.40 foto 2. 4.10 x 1.95. Foto 3. 5.10 x 0.90 | 6,70 × 0,40 m + 4,10 × 1,95 m + 5,10 × 0,90 m (samen 15,3 m²) | 3 | 15.9 | 0.4 | 15.26 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4116 | 4.9079 | Kadoelenweg 358A, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 38/49 | 112-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 3
SOK-AMS-2026-113 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 358. 1.40 x 0.70 | 1,40 × 0,70 m (samen 1,0 m²) | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.98 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4119 | 4.9079 | Kadoelenweg 356, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 38/49 | 113-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-114 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 356a 3.40 x 2.70 + 0.60 x 0.70 | 3,40 × 2,70 m + 0,70 × 0,60 m (samen 9,6 m²) | 2 | 4.1 | 0.6 | 9.6 | [6 empty] | normaal | 2026-07-27 | 31 | 52.4121 | 4.9084 | Kadoelenweg 217, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 39/49 | 114-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-115 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 46 foto 1 7.00 x 0.70. Foto 2 1.75 x 3.00. Foto 3. 1.30 x 1.30 | 7,00 × 0,70 m + 3,00 × 1,75 m + 1,30 × 1,30 m (samen 11,8 m²) | 3 | 11.3 | 0.7 | 11.84 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4128 | 4.9077 | Kadoelenweg 344, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 39/49 | 115-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 3
SOK-AMS-2026-116 | Asfalt machinaal | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 320 t/m 310. Foto 1 2 80 x 1.x 1.60. Foto 2 6.00 x1.50. Foto 3 3.80 x 2.20. Foto 4. 5.00 x 1.40 | 80,00 × 1,00 m + 6,00 × 1,50 m + 3,80 × 2,20 m + 5,00 × 1,40 m (samen 104,4 m²) | 4 | 94.8 | 1 | 104.36 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4137 | 4.9079 | Kadoelenweg 316. Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 40/49 | 116-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 4
SOK-AMS-2026-117 | Asfalt machinaal | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg t.h.v. nr 173 foto 1. 2.80 x 5.20. Foto 2 2.00 x 1.40 | 5,20 × 2,80 m + 2,00 × 1,40 m (samen 17,4 m²) | 2 | 7.2 | 1.4 | 17.36 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4142 | 4.9083 | Kadoelenweg 173, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 40/49 | 117-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-118 | Asfalt machinaal | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 304 4.20 x 1.40 | 4,20 × 1,40 m (samen 5,9 m²) | 1 | 4.2 | 1.4 | 5.88 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4146 | 4.9073 | Kadoelenweg 296, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 40/49 | 118-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-119 | Asfalt machinaal | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 292 foto 1 7.50 x 1.10.foto 2. 5.00 x 4.00. Foto 3 1.50 x 0.80 | 7,50 × 1,10 m + 5,00 × 4,00 m + 1,50 × 0,80 m (samen 29,4 m²) | 3 | 14 | 0.8 | 29.45 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4147 | 4.9072 | Kadoelenweg 292, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 41/49 | 119-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 3
SOK-AMS-2026-120 | Asfalt – nog in te delen | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr.276 3.40 x 1.70 | 3,40 × 1,70 m (samen 5,8 m²) | 1 | 3.4 | 1.7 | 5.78 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4153 | 4.9071 | Kadoelenweg 169D, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 41/49 | 120-kadoelenweg.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-121 | Asfalt – nog in te delen | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 258 foto 1. 6.00 x 1.20. Foto 2 6.30 x 2.30 foto 3 nr. 236 2.60 x 1.70 | 6,00 × 1,20 m + 6,30 × 2,30 m + 2,60 × 1,70 m (samen 26,1 m²) | 3 | 14.9 | 1.2 | 26.11 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.415 | 4.9069 | Kadoelenweg 280, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 41/49 | 121-kadoelenweg.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 3
SOK-AMS-2026-122 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 2.28 4.00 x 1.10 | 4,00 × 1,10 m (samen 4,4 m²) | 1 | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4162 | 4.906 | Kadoelenweg 226, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 42/49 | 122-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-123 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg / Wilmkebreedpad 4.80 x 1.10 | 4,80 × 1,10 m (samen 5,3 m²) | 1 | 4.8 | 1.1 | 5.28 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4161 | 4.9061 | Kadoelenweg 228, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 42/49 | 123-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-124 | Hotbox werkzaamheden | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 208 2.40 x 1.20 | 2,40 × 1,20 m (samen 2,9 m²) | 1 | 2.4 | 1.2 | 2.88 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.417 | 4.9059 | Kadoelenweg 208, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 42/49 | 124-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-125 | Asfalt machinaal | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg / Astasiastraat 4.20 x 2.60 | 4,20 × 2,60 m (samen 10,9 m²) | 1 | 4.2 | 2.6 | 10.92 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4182 | 4.9061 | Kadoelenweg 178. Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 43/49 | 125-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-126 | Asfalt – nog in te delen | Kadoelenweg | Kadoelen | Kadoelenweg nr. 170 6.30 x 1.40 | 6,30 × 1,40 m (samen 8,8 m²) | 1 | 6.3 | 1.4 | 8.82 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4187 | 4.907 | Kadoelenweg 119, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 43/49 | 126-kadoelenweg.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-127 | Asfalt machinaal | Kadoelenweg | Noordelijke IJ - Oevers - West | Kadoelenweg nr. 162 7.00 x 1.30 | 7,00 × 1,30 m (samen 9,1 m²) | 1 | 7 | 1.3 | 9.1 | [6 empty] | normaal | 2026-07-28 | 31 | 52.4193 | 4.9073 | Kadoelenweg 113, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 43/49 | 127-kadoelenweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-KADOELENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-128 | Hotbox werkzaamheden | Papaverweg | Noordelijke IJ-Oevers-West | Papaverweg 6.50 x 0.75 | 6,50 × 0,75 m (samen 4,9 m²) | 1 | 6.5 | 0.75 | 4.88 | [6 empty] | normaal | 2026-08-10 | 33 | 52.3981 | 4.9031 | Papaverweg 50, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 45/49 | 128-papaverweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PAPAVERWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-129 | Hotbox werkzaamheden | Papaverweg | Noordelijke IJ-Oevers-West | Papaverweg 3.50 x 1.90 | 3,50 × 1,90 m (samen 6,6 m²) | 1 | 3.5 | 1.9 | 6.65 | [6 empty] | normaal | 2026-08-10 | 33 | 52.3972 | 4.9039 | Papaverweg 173, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 45/49 | 129-papaverweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PAPAVERWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-130 | Hotbox werkzaamheden | Papaverweg | Noordelijke IJ-Oevers-West | Papaverweg fotol. 6.00 x 1.20 foto 2. 6.50 x 0.70 | 6,00 × 1,20 m + 6,50 × 0,70 m (samen 11,8 m²) | 2 | 12.5 | 0.7 | 11.75 | [6 empty] | normaal | 2026-08-10 | 33 | 52.3973 | 4.9044 | Papaverweg 177, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 45/49 | 130-papaverweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PAPAVERWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-131 | Hotbox werkzaamheden | Papaverweg | Asfalt Schades Heel Noord | Paverweg 18. 00 x 0.30 |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2026-08-10 | 33 | 52.3973 | 4.9044 | Papaverweg 177, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 46/49 | 131-papaverweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn | geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-PAPAVERWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-132 | Hotbox werkzaamheden | Papaverweg | Noordelijke IJ-Oevers-West | Papaverweg 13.00 x 1.20 | 13,00 × 1,20 m (samen 15,6 m²) | 1 | 13 | 1.2 | 15.6 | [6 empty] | normaal | 2026-08-10 | 33 | 52.3967 | 4.9065 | Papaverhof 4, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 46/49 | 132-papaverweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PAPAVERWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-133 | Asfalt machinaal | Papaverweg | Noordelijke IJ-Oevers-West | Papaverweg/ fonteinkruidstr. Foto 1 2.40 x 1.50 + 4.00 x 1.60. Foto 2. 16.00 x 6.00 | 2,40 × 1,50 m + 4,00 × 1,60 m + 16,00 × 6,00 m (samen 106,0 m²) | 3 | 22.4 | 1.5 | 106 | [6 empty] | normaal | 2026-08-10 | 33 | 52.3962 | 4.907 | Papaverweg 37B, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 46/49 | 133-papaverweg.jpg | handgeschreven code "AS" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PAPAVERWEG |  | 3
SOK-AMS-2026-134 | Hotbox werkzaamheden | Papaverweg | Noordelijke IJ-Oevers-West | Papaverweg nr. 34 1.80 x 1.40 | 1,80 × 1,40 m (samen 2,5 m²) | 1 | 1.8 | 1.4 | 2.52 | [6 empty] | normaal | 2026-08-10 | 33 | 52.3955 | 4.9087 | Struisgrasstraat 1A, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 47/49 | 134-papaverweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PAPAVERWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-135 | Hotbox werkzaamheden | Papaverweg | Noordelijke IJ-Oevers-West | Papaverweg Kropaarstr. 6.00 x 1.20 | 6,00 × 1,20 m (samen 7,2 m²) | 1 | 6 | 1.2 | 7.2 | [6 empty] | normaal | 2026-08-10 | 33 | 52.3949 | 4.9109 | Papaverweg 18, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 47/49 | 135-papaverweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PAPAVERWEG |  | 2
SOK-AMS-2026-136 | Hotbox werkzaamheden | Papaverweg | Noordelijke IJ-Oevers-West | Papaverweg v/a nr 80. Foto 1 3.30 x 0.60 | 3,30 × 0,60 m (samen 2,0 m²) | 1 | 3.3 | 0.6 | 1.98 | [6 empty] | normaal | 2026-08-10 | 33 | 52.3949 | 4.9109 | Papaverweg 18, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 47/49 | 136-papaverweg.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-PAPAVERWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-137 | Asfalt – nog in te delen | Staghof |  | Staghof, op locatie besproken of to wijken van de 45 graden ivm boom. Op klik melding stond data kabel gemeld+ kabel lichtmast. Extra bandenlijn aanpassen, gootlaag haaks opzetten. Geen boom bescherming aangebracht |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2026-08-18 | 34 | 52.4123 | 4.9218 | Staghof 149, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 48/49 | 137-staghof.jpg | in het rapport groen doorgestreept — werksoort onduidelijk | geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-STAGHOF |  | 4
SOK-AMS-2026-138 | Hotbox werkzaamheden | Astasiastraat | Kadoelen | Antasiastr. t.h.v. Nr. 1 foto 1 5.00 x 0.60 foto 2 5.00 x 0.90 foto 3.60 x 2.30 + 1.60 x 2.30 | 5,00 × 0,60 m + 5,00 × 0,90 m + 3,60 × 2,30 m + 2,30 × 1,60 m (samen 19,5 m²) | 4 | 15.9 | 0.6 | 19.46 | [6 empty] | normaal | 2026-08-18 | 34 | 52.4185 | 4.9059 | Astasiastraat 2, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 48/49 | 138-astasiastraat.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn |  | SOK-AMS-ASTASIASTRAAT |  | 3
SOK-AMS-2026-139 | Asfalt – nog in te delen | Astasiastraat | Kadoelen | Astasiastr. nr 15. 5.50 x 5.00 | 5,50 × 5,00 m (samen 27,5 m²) | 1 | 5.5 | 5 | 27.5 | [6 empty] | normaal | 2026-08-18 | 34 | 52.4185 | 4.9049 | Astasiastraat 15HS, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 48/49 | 139-astasiastraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-ASTASIASTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-140 | Asfalt – nog in te delen | Eudorinastraat | Kadoelen | Eudorinastr. vanaf nr. 2 tot nr 9. Foto 1 3.00 x 0.80. Foto 2 4.00 x 0.70 foto 3 5.50 x 4.80 | 3,00 × 0,80 m + 4,00 × 0,70 m + 5,50 × 4,80 m (samen 31,6 m²) | 3 | 12.5 | 0.7 | 31.6 | [6 empty] | normaal | 2026-08-18 | 34 | 52.418 | 4.904 | Eudorinastraat 2, Amsterdam | Asfalt Schouw NOORD — 26 augustus 2026 | 49/49 | 140-eudorinastraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-EUDORINASTRAAT |  | 3
SOK-AMS-2026-141 | Hotbox werkzaamheden | Meteorenweg |  | Hotbox Werkzaamheden Asfalt Fietspad. 0,8 x 1,8 | 1,80 × 0,80 m (samen 1,4 m²) | 1 | 1.8 | 0.8 | 1.44 | [6 empty] | kritiek | 2026-09-08 | 37 | 52.411 | 4.8901 | Meteorenweg 88. Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/1 | 141-meteorenweg.jpg | de tekst noemt "Hotbox werkzaamheden" | PRIO — met de hand als voorrang aangemerkt | SOK-AMS-METEORENWEG |  | 1
SOK-AMS-2026-142 | Hotbox werkzaamheden | Baanakkerspad |  | Asfalt voetpad Baanakkerspad. 1,94 x 2,21 | 2,21 × 1,94 m (samen 4,3 m²) | 1 | 2.21 | 1.94 | 4.29 | [6 empty] | normaal | 2026-08-27 | 35 |  |  |  | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/1 | 142-baanakkerspad.jpg | handgeschreven code "HB" in de kantlijn | geen GPS in de bron — locatie handmatig bepalen | SOK-AMS-BAANAKKERSPAD |  | 1
SOK-AMS-2026-143 | Asfalt – nog in te delen | Volendammerweg |  | Volendammerweg 88 / Werengouw Opnieuw vierkant asfalteren van het zebrapad. Asfalt rijweg zwart -2,7 x 10,7 Asfalt Fietspad weerszijde -0.6 x 0,8m -0,6 x 1m | 10,70 × 2,70 m + 0,80 × 0,60 m + 1,00 × 0,60 m (samen 30,0 m²) | 3 | 12.5 | 0.6 | 29.97 | [6 empty] | normaal | 2026-08-27 | 35 | 52.3911 | 4.9543 | Volendammerweg 88, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/1 | 143-volendammerweg.jpg | geen code in de kantlijn; het rapport noemt wel de asfaltsoort maar niet de uitvoering |  | SOK-AMS-VOLENDAMMERWEG | zwart (rijweg) | 1
SOK-AMS-2026-144 | Asfalt – nog in te delen | Buiksloterdijk |  | Victorn: W26005509 Bedrijf: Liander, distributie Electriciteit Asfalt: Fietspad Datum: 11-03-2026 Stadsdeel: Noord Buurt: Buiksloterbreek Inzet Aantal Eenheid Opmerking Lengte 3,05 Breedte 1,81 ASFALT VOET - FIETSPADEN 5,5 | 3,05 × 1,81 m (samen 5,5 m²) | 1 | 3.05 | 1.81 | 5.52 | [6 empty] | normaal | 2026-03-17 | 12 | 52.405 | 4.9049 | Buiksloterdijk 455, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/1 | 144-buiksloterdijk.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-BUIKSLOTERDIJK |  | 1
SOK-AMS-2026-145 | Asfalt – nog in te delen | Rigelstraat |  | Herstelpunten project Maanstraat 14 Plejadeplein 18: -Rijweg koud asfalt aanbrengen -De witte tegel vervangen voor grijs. Rigelstraat 39: -De verzakkingen aan de buitenste lagen herstellen. -Deets van de parkeervak netjes maken (foto 3,4 en 5) Maanstraat 23: -De twee gezaagde 1 3/15 banden vervangen.(foto 6) Orionstraat 43,: -Koud asfalt aanbrengen. Orionstraat 81 t/m 87 -Deets goed aftrillen. Orionstraat 85. -Deels de verzakking van de klinkers herstellen |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2026-04-24 | 17 | 52.4134 | 4.8861 | Plejadenplein 30, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/3 | 145-rigelstraat.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst | geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-RIGELSTRAAT |  | 1
SOK-AMS-2026-146 | Asfalt – nog in te delen | Neptunusstraat |  | Victorn: W26010252 Bedrijf: Liander, distributie Electriciteit Asfalt: rijweg(zwart) Datum: 11-05-2026 Stadsdeel: Noord Inzet Aantal Eenheid Opmerking Lengte 2,49 Breedte 0,46 m Asfalt Rijweg 1,15 | 2,49 × 0,46 m (samen 1,1 m²) | 1 | 2.49 | 0.46 | 1.15 | [6 empty] | normaal | 2026-05-19 | 21 | 52.4149 | 4.882 | Neptunusstraat 8, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/2 | 146-neptunusstraat.jpg | geen code in de kantlijn; het rapport noemt wel de asfaltsoort maar niet de uitvoering |  | SOK-AMS-NEPTUNUSSTRAAT | zwart (rijweg) | 1
SOK-AMS-2026-147 | Asfalt – nog in te delen | Plejadenplein |  | Victorn: W26008953 Bedrijf: Liander, distributie Gas Asfalt: rijweg(zwart) Datum: 23-04-2026 Stadsdeel: Noord Buurt: Tuindorp Oostzaan-Oost Inzet Aantal Eenheid Opmerking Lengte 2,05 m Breedte 2 Asfalt Rijweg 4,1 | 2,05 × 2,00 m (samen 4,1 m²) | 1 | 2.05 | 2 | 4.1 | [6 empty] | normaal | 2026-05-19 | 21 | 52.4143 | 4.8851 | Plejadenplein 25, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/2 | 147-plejadenplein.jpg | geen code in de kantlijn; het rapport noemt wel de asfaltsoort maar niet de uitvoering |  | SOK-AMS-PLEJADENPLEIN | zwart (rijweg) | 1
SOK-AMS-2026-148 | Asfalt – nog in te delen | Landsmeerderdijk |  | Victorn: W26010929 Bedrijf: Liander, distributie Gas Asfalt: rijweg(zwart) Datum: 22-05-2026 Stadsdeel: Noord Buurt: Kadoelen lnzet Aantal Eenheid Opmerking Lengte 3,98 Breedte 1,68 m Asfalt Rijweg 6,69 | 3,98 × 1,68 m (samen 6,7 m²) | 1 | 3.98 | 1.68 | 6.69 | [6 empty] | normaal | 2026-05-27 | 22 | 52.4099 | 4.9074 | Landsmeerderdijk 195, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/2 | 148-landsmeerderdijk.jpg | geen code in de kantlijn; het rapport noemt wel de asfaltsoort maar niet de uitvoering |  | SOK-AMS-LANDSMEERDERDIJK | zwart (rijweg) | 1
SOK-AMS-2026-149 | Asfalt – nog in te delen | Buiksloterdijk |  | Victorn: W26008968 Bedrijf: Liander, distributie Electriciteit Asfalt: rijweg(zwart) Datum: 20-05-2026 Stadsdeel: Noord Buurt: Banne-Zuidwest lnzet Aantal Eenheid Opmerking Lengte 1,81 m Inzet Aantal Eenheid Opmerking Breedte 1,7 m Asfalt Rijweg 3,08 | 1,81 × 1,70 m (samen 3,1 m²) | 1 | 1.81 | 1.7 | 3.08 | [6 empty] | normaal | 2026-05-27 | 22 | 52.4068 | 4.9074 | Buiksloterdijk 489, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/2 | 149-buiksloterdijk.jpg | geen code in de kantlijn; het rapport noemt wel de asfaltsoort maar niet de uitvoering |  | SOK-AMS-BUIKSLOTERDIJK | zwart (rijweg) | 1
SOK-AMS-2026-150 | Asfalt – nog in te delen | Floraweg |  | Victorn: W26007741 Bedrijf: Combi Infra Amsterdam Asfalt: Voet/Fietspad(rood) Datum: 18-06-2026 Stadsdeel: Noord Buurt: Floradorp,Floraweg 175 Inzet Aantal Eenheid Opmerking Lengte 1,05 m Breedte 0,64 | 1,05 × 0,64 m (samen 0,7 m²) | 1 | 1.05 | 0.64 | 0.67 | [6 empty] | normaal | 2026-06-18 | 25 | 52.3995 | 4.9117 | Floraweg 175. Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/1 | 150-floraweg.jpg | geen code in de kantlijn; het rapport noemt wel de asfaltsoort maar niet de uitvoering |  | SOK-AMS-FLORAWEG | rood (fiets-/voetpad) | 1
SOK-AMS-2026-151 | Asfalt – nog in te delen | Neptunusstraat |  | Victorn: W26010252 Bedrijf: Liander, distributie Electriciteit Asfalt: rijweg(zwart) Datum: 11-05-2026 Stadsdeel: Noord Buurt: Tuindorp Oostzaan-Oost Inzet Aantal Eenheid Opmerking Lengte 2,49 Breedte 0,46 m Asfalt Rijweg 1,15 | 2,49 × 0,46 m (samen 1,1 m²) | 1 | 2.49 | 0.46 | 1.15 | [6 empty] | normaal | 2026-06-24 | 26 | 52.4149 | 4.882 | Neptunusstraat 8, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/2 | 151-neptunusstraat.jpg | geen code in de kantlijn; het rapport noemt wel de asfaltsoort maar niet de uitvoering |  | SOK-AMS-NEPTUNUSSTRAAT | zwart (rijweg) | 1
SOK-AMS-2026-152 | Asfalt – nog in te delen | Landsmeerderdijk |  | Victorn: W26010929 Bedrijf: Liander, distributie Gas Asfalt: rijweg(zwart) Datum: 22-05-2026 Stadsdeel: Noord Buurt: Kadoelen Inzet Aantal Eenheid Opmerking Lengte 3,98 Breedte 1,68 m Asfalt Rijweg 6,69 | 3,98 × 1,68 m (samen 6,7 m²) | 1 | 3.98 | 1.68 | 6.69 | [6 empty] | normaal | 2026-06-24 | 26 | 52.41 | 4.907 | Landsmeerderdijk 195, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 2/2 | 152-landsmeerderdijk.jpg | geen code in de kantlijn; het rapport noemt wel de asfaltsoort maar niet de uitvoering |  | SOK-AMS-LANDSMEERDERDIJK | zwart (rijweg) | 1
SOK-AMS-2026-153 | Asfalt – nog in te delen | Zonneplein |  | Victorn: W26013485 Bedrijf: Liander, distributie Electriciteit Asfalt: rijweg(zwart) Datum: 20-06-2026 Stadsdeel: Noord Inzet Aantal Eenheid Opmerking Breedte 1,5 Lengte 10,55 Asfalt Rijweg 15,825 m2 Breedte 2,45 m Lengte 2,45 m Asfalt Rijweg 6,0025 | 10,55 × 1,50 m + 2,45 × 2,45 m (samen 21,8 m²) | 2 | 13 | 1.5 | 21.83 | [6 empty] | normaal | 2026-07-09 | 28 | 52.4127 | 4.891 | Zonneplein 12, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 19/20 | 153-zonneplein.jpg | geen code in de kantlijn; het rapport noemt wel de asfaltsoort maar niet de uitvoering |  | SOK-AMS-ZONNEPLEIN | zwart (rijweg) | 1
SOK-AMS-2026-154 | Asfalt – nog in te delen | Zuideinde |  | Viktor nr. W26012226 Bedrijf waternet Asfalt rijweg 6.60 x 0.83. Datum 31-7-2026 Stadsdeel noord | 6,60 × 0,83 m (samen 5,5 m²) | 1 | 6.6 | 0.83 | 5.48 | [6 empty] | normaal | 2026-07-31 | 31 | 52.4241 | 4.8892 | Zuideinde 325, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 20/20 | 154-zuideinde.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-ZUIDEINDE |  | 1
SOK-AMS-2026-155 | Asfalt – nog in te delen | Schellingwouderdijk |  | Herstelpunten project Schellingwouderdijk 83 t/m 33(24033785) Op locatie zijn na de werkzaamheden verzakkingen in het asfalt en in de parkeervakken ontstaan. Graag deze verzakkingen herstellen |  | 0 | [9 empty] | normaal | 2025-11-26 | 48 | 52.3865 | 4.9542 | Schellingwouderdijk 83, Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/2 | 155-schellingwouderdijk.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst | geen maatvoering in de bron | SOK-AMS-SCHELLINGWOUDERDIJK |  | 1
SOK-AMS-2026-156 | Asfalt – nog in te delen | Volendammerweg |  | W26004544. 2.30 x 0.50 asfalt fietspad | 2,30 × 0,50 m (samen 1,1 m²) | 1 | 2.3 | 0.5 | 1.15 | [6 empty] | normaal | 2026-06-10 | 24 | 52.395 | 4.9669 | Volendammerweg. Amsterdam | Notities Asfalt NOORD 2026 / Herstelwerkzaamheden Noord | 1/1 | 156-volendammerweg.jpg | geen code in de kantlijn en geen asfaltsoort in de tekst |  | SOK-AMS-VOLENDAMMERWEG |  | 1
Totaal

## Per werksoort
Samenvatting per werksoort
Werksoort | Aantal locaties | Vlakken | Lengte (m) | Oppervlak (m2) | Kosten min | Kosten max
Hotbox werkzaamheden
Asfalt machinaal
Scheuren vullen
Asfalt – nog in te delen
Totaal

## Per asfaltsoort
Rood asfalt tegenover zwart asfalt
Het bronrapport noemt de asfaltsoort alleen bij de herstelpunten van de nutsbedrijven. Bij de rest staat het er niet.
Asfaltsoort | Aantal locaties | Percentage | Oppervlak (m2) | Kosten min | Kosten max
zwart (rijweg)
rood (fiets-/voetpad)
niet vermeld in het rapport
Totaal (alle locaties)

## Per weg
Samenvatting per weg
Weg | Buurt | Aantal locaties | Oppervlak (m2) | Kosten min | Kosten max | Conditie (afgeleid)
Aldebaranplein | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 2
Aldebaranstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 4
Appelweg | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 2
Argostraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Astasiastraat | Amsterdam-Noord — Kadoelen |  |  |  |  | 4
Baanakkerspad | Amsterdam-Noord |  |  |  |  | 2
Buiksloterdijk | Amsterdam-Noord — Asfalt Schades Heel Noord, Kadoelen |  |  |  |  | 4
Castorplein | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 2
Cornelis Roosstraat | Amsterdam-Noord — Oostzanerwerf |  |  |  |  | 3
Eudorinastraat | Amsterdam-Noord — Kadoelen |  |  |  |  | 3
Floraweg | Amsterdam-Noord |  |  |  |  | 2
Grote Beerstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 2
Jupiterstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 2
Kadoelenweg | Amsterdam-Noord — Asfalt Schades Heel Noord, Kadoelen, Noordelijke IJ - Oevers - West |  |  |  |  | 5
Kleine Beerstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 2
Kleine Zonneplein | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Kometensingel | Amsterdam-Noord — Asfalt Schades Heel Noord, Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 4
Koppelingpad | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Landsmeerderdijk | Amsterdam-Noord — Kadoelen |  |  |  |  | 4
Maanstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Marsstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Mercuriusstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 4
Meteorensingel | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 2
Meteorenweg | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Molenaarsweg | Amsterdam-Noord — Asfalt Schades Heel Noord |  |  |  |  | 3
Molenwijk | Amsterdam-Noord — Oostzanerwerf |  |  |  |  | 3
Neptunusstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 5
Oostzanerdijk | Amsterdam-Noord — Asfalt Schades Heel Noord, Oostzanerwerf |  |  |  |  | 3
Orionplantsoen | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 5
Orionstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 4
Papaverweg | Amsterdam-Noord — Asfalt Schades Heel Noord, Noordelijke IJ-Oevers-West |  |  |  |  | 5
Perenpad | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Planetenplein | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Planetenstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 2
Plejadenplein | Amsterdam-Noord |  |  |  |  | 2
Pomonastraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Rigelstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 4
Saturnusstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 4
Scheepsbouwweg | Amsterdam-Noord — Asfalt Schades Heel Noord, Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 4
Schellingwouderdijk | Amsterdam-Noord |  |  |  |  | 2
Sportpark Oostzanerwerf | Amsterdam-Noord — Asfalt Schades Heel Noord |  |  |  |  | 5
Staghof | Amsterdam-Noord |  |  |  |  | 2
Stellingweg | Amsterdam-Noord — Oostzanerwerf |  |  |  |  | 2
Uranusstraat | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Volendammerweg | Amsterdam-Noord |  |  |  |  | 3
Zonneplein | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 3
Zonneweg | Amsterdam-Noord — Tuindorp Oostzaan |  |  |  |  | 4
Zuideinde | Amsterdam-Noord — Oostzanerwerf |  |  |  |  | 3
Totaal
Conditie is afgeleid uit het geschouwde schadeoppervlak per weg, niet uit een NEN 2767-inspectie. Zie het blad Toelichting.